## Sheet1
ＰＧＬフェーズ別アクティビティ・貴社成果物一覧
プロセスとアクティビティ |  | 貴社成果物
経営戦略フェーズ | ３-１． 企業理念・使命 ３-１-１． 企業理念・使命と経営者の思いの確認 | 企業理念・使命（ミッション）、企業目的、社是、社訓 事業ドメイン、経営者が期待する「自社のあるべき姿」
| ３-２． 外部環境情報収集 ３-２-１． 外部環境範囲の設定 ３-２-２． 顧客・市場に関する情報収集 ３-２-３． その他の外部環境情報の収集 | ・重要環境影響領域 ・製品・サービスの顧客価値、顧客・市場特性、顧客・市場の区分、 顧客の現在・将来の要求・期待、市場調査結果 クレーム対応表、顧客対応基準、顧客との取引契約 ・重要環境変化リスト、ビジネスパートナーとの取引契約、 業界でのポジショニング、競合企業動向、社外のベストプラクティス
| ３-３． 内部環境情報収集 ３-３-１． 経営者と運営体制に関する情報 ３-３-２． 経営資源に関する情報 | ・企業文化、組織風土、経営者の役割、リーダーシップ 組織構造、経営の成熟度レベル ・スキルインベントリー、人的ネットワーク、職務分掌、リスク情報 社内のベストプラクティス、知的資産、IT環境、財務情報
| ３-４． 経営環境分析とあるべき姿の構築 ３-４-１． 獲得情報・データの確認 ３-４-２． 経営環境分析の実施 ３-４-３． 問題点・経営課題とCSF（案）の導出 ３-４-４． あるべき姿の構築と、企業理念・使命との整合性確認 | ・整理された外部環境情報、自社の強み・弱み、コアコンピタンス 内部環境情報（特に社内外のベストプラクティス ・問題点・経営課題の一覧表、ＣＳＦ（案） ・再検討された経営課題、経営ビジョン（案）、ビジネスモデル（案）
| ３-５． リスク評価 ３-５-１． 経営リスクの事前予防と発生を想定した予防 ３-５-２． 経営リスクの発生と分析、対処 ３-５-３． 経営リスクの実現のよる損失発生への対処 | 経営リスクの想定・予知一覧、経営リスクの予防方法、 経営リスク発生時の対応策（クライシスマネジメントを含） 経営リスク実現可能性測定値、経営リスク発生の原因、 経営リスクへの代替案、経営リスクの実現阻止案
| ３-６． 経営戦略策定 ３-６-１． 経営ビジョン、ビジネスモデルとＣＳＦの決定 ３-６-２． 経営戦略の策定 ３-６-３． 経営戦略実行の組織体制の設定 | 新しい経営ビジョン、新しいビジネスモデル、 優先順位がつけられた経営課題（戦略課題）、ＣＳＦ 経営戦略、戦略実現のシナリオ、ＩＴ領域戦略課題、人材開発計画 新規改定経営戦略、経営戦略企画書
| ３-７． 経営戦略展開 ３-７-１． 組織目標の設定と達成スケジュールの明示 ３-７-２． 全体経営指標との整合性の再確認 ３-７-３． 戦略目標と行政指標目標に対するレビュー | 各組織戦略実行計画書（プロセス改革企画書） 方針展開書、ＫＧＩ、ＫＰＩ 経営指標の展開表 各組織進捗状況一覧、ＩＴ領域戦略課題
| ３-８． 経営戦略実行（プロセス改革） ３-８-１． プロセス改革課題の明確化 ３-８-２． プロセス改革の実行 ３-８-３． プロセス改革の評価 | プロセス改革実行計画書、ＩＴ領域戦略課題 プロセス改革推進組織、ベンチマーキング方法論 ビジネスプロセスモデル（ベストプラクティス） プロセス改革評価報告書
ＩＴ戦略策定フェーズ | ３-２． ＩＴ領域内部環境分析 ３-２-１． 現行業務プロセス分析 ３-２-２． 現行ＩＴ環境分析 ３-２-３． 内部制約条件確認 | 現状業務プロセス分析結果 現行ＩＴ環境分析結果 制約条件のまとめ
| ３-３． ＩＴ領域外部環境分析 ３-３-１． 近似事例調査、分析、評価 ３-３-２． ＩＴ動向・実績調査、分析、評価 ３-３-３． 外部制約条件確認 | ベストプラクティスに関する調査結果 ＲＦＩ・ＲＦＩ回答書 ＩＴ動向、利用可能なソリューションとその参考費用・導入期間 外部制約条件情報
| ３-４． 目標ビジネスプロセスモデル策定 ３-４-１． 目標業務プロセス策定 ３-４-２． 目標ＩＴ環境策定 | 目標業務プロセス概要 （組織体制や主要業務フロー、情報モデルなど） 目標ＩＴ環境概要（ＩＴサービス提供部門の組織 体制やＩＴサービスレベル、ＩＴ資源概要）
| ３-５． ＩＴ戦略策定 ３-５-１． ギャップ分析 ３-５-２． ＩＴ戦略策定 | 現行と目標のギャップ分析結果 ＩＴ戦略企画書
| ３-６． ＩＴ戦略展開 ３-６-１． 業務プロセス改革方針策定 ３-６-２． ＩＴサービス方針策定 ３-６-３． セキュリティ＆リスク管理方針策定 ３-６-４． モニタリング＆コントロール方針策定 ３-６-５． ＩＴ資源調達・導入方針策定 | ＩＴ戦略実行計画書 （業務プロセス改革方針） （ＩＴサービス方針、ＩＴ環境実現方針） （セキュリティ、リスク管理方針） （モニタリング＆コントロール方針） （ＩＴ資源調達・導入方針）
ＩＴ資源調達フェーズ | ３-２． ＩＴ資源調達計画 ３-２-１． 調達関連外部情報検討 ３-２-２． 検討調達要件の明確化 ３-２-３． 調達実施方法検討 ３-２-４． 評価基準、調達側見積の作成 | 外部、内部情報のまとめ 調達要件定義書（新業務フロー、情報モデル含む） 調達実施方法のまとめ 提案評価基準書、契約条件、予算
| ３-３． ＲＦＰの発行 ３-３-１． ＲＦＰの作成 ３-３-２． ベンダーリストの作成 ３-３-３． ＲＦＰの発行 | ＲＦＰ ベンダーリスト
| ３-４． 調達先の選定、契約 ３-４-１． 提案受領 ３-４-２． ベンダー選定 ３-４-３． 契約交渉 ３-４-４． 契約 | 各ベンダーからの提案書 ベンダー選定経緯および結果のまとめ 確定契約条件契約書（必要に応じＩＴ導入やＩＴサービスのＳＬＡ含む）
| ３-５． ＩＴ導入計画策定 | ＩＴ導入計画書
| ３-６． フェーズの完了 | ＩＴ資源調達フェーズ評価報告書
ＩＴ導入フェーズ | ３-２． ＩＴ導入実行計画策定 ３-２-１． 導入詳細方式の決定 ３-２-２． 導入詳細スケジュール作成と役割分担 ３-２-３． ＩＴ導入マネジメント計画の策定 | ＩＴ導入実行計画書
| ３-３． 新業務プロセスの詳細化と業務移行準備 ３-３-１． 新業務プロセスの決定 ３-３-２． 外部仕様の決定 ３-３-３． 新業務への移行計画の策定および新業務の定着方法の検討 | 業務プロセス定義書 業務移行計画書
| ３-４． ＩＴ導入とマネジメント ３-４-１． ＩＴ導入詳細方式に応じたＩＴ導入 ３-４-２． ＩＴ導入のマネジメント | 各種仕様書 新ＩＴ環境 ＩＴ導入モニタリング報告書
| ３-５．総合テスト計画およびシステム移行計画の策定と準備 ３-５-１． 総合テスト計画の策定と準備 ３-５-２. システム移行計画の策定と準備 | 総合テスト計画書 システム移行計画書
| ３-６． マニュアルの作成と教育・訓練の実施 ３-６-１． 業務マニュアル、システム運用マニュアルの作成 ３-６-２． 教育・訓練計画の作成と教育教材の開発 ３-６-３． 教育・訓練の実施 | 業務マニュアル システム運用マニュアル 教育・訓練教材
| ３-７． 総合テストの実施とＩＴサービス活用への移行 ３-７-１． 総合テストの実施 ３-７-２． ＩＴサービス活用開始判断 ３-７-３． 移行の実施 | 総合テスト実施報告書 ＩＴ導入評価報告書 移行実施報告書
ＩＴサービス活用フェーズ | ３-１．サービスレベルマネジメント(ＳＬＭ)の仕組みの具体化 ３-１-１．サービスレベル測定指標の決定 ３-１-２．サービスレベル測定指標の捕捉タイミングと方法の決定 ３-１-３．ＳＬＭ要領の作成 | サービスレベル測定指標 サービスレベル測定指標の捕捉タイミング サービスレベル測定の具体的な方法 ＩＴサービスの詳細ＳＬＡ
| ３-２．ＩＴサービス活用 | ＩＴサービス活用報告書
| ３-３．ＩＴサービス提供 | ＩＴサービス提供報告書
| ３-４．ＳＬＭの実施 ３-４-１．サービスレベル測定指標の捕捉 ３-４-２．サービスレベルの評価 ３-４-３．サービスレベル改善活動 ３-４-４．サービスの変更要求の管理と調整 | サービスレベル指標の測定値 サービスレベル評価報告書 サービスレベル改善実行計画書、ＳＬＡの改定 変更要求受付記録、変更要求対応報告書 変更要求対応指示および変更
| ３-５．ＩＴ戦略達成度評価 ３-５-１．ＩＴ戦略達成度評価指標の計測捕捉 ３-５-２．ＩＴ戦略達成度の評価 | ＩＴ戦略達成度評価指標の捕捉値 ＩＴ戦略達成度評価報告書
| ３-６．定期的なＩＴ化の総費用対効果の評価 | 総費用対効果評価報告書
| ３-７．継続的なＩＴ環境改善と業務プロセス改革の提言 ３-７-１．ＩＴサービス提供部門の改善・提言活動 ３-７-２．業務部門の改善・提言活動 | ＩＴ環境改善提案書、業務プロセス改革提案書 業務プロセス改革提案書